|  | STRATEGY BASELINE · INTERNAL WORKING DOCUMENT |
| --- | --- |

服装品牌组织型IP内容战略

与企业知识库建设基线

面向“品牌总部—省级代理商—全国加盟零售终端”的分阶段实施框架

核心命题 不是打造一个中心化“明星账号”，而是建设一套可治理、可继承、可在全国多点生长的组织型IP操作系统。第一阶段由总部先行，并以知识库为未来区域与终端扩展的共同底座。

| 文件性质 | 战略基线 / 内部讨论稿 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 适用范围 | 品牌总部、省级代理商、加盟零售终端及内容运营协同团队 |
| 日期 | 2026年7月 |

# 文件定位与使用方式

本文件用于形成企业推进组织型IP内容战略的共同语言、决策边界和实施原则。它既不是一份短视频选题清单，也不是某个平台的运营方案；它定义的是企业如何把品牌认知、专业知识、人物角色、渠道组织和内容生产连接为一套长期能力。

后续对创始人IP、总部专家IP、省级代理IP、门店组织IP、员工个人IP、账号矩阵、内容栏目、AI工具及数据指标的讨论，原则上均应以本文件为基线。若出现与本文件冲突的局部策略，应明确说明偏离原因、影响范围和批准人。

|  | 本文件先确认五项基线结论 ① IP战略属于经营与组织战略，而不是一次传播战役；② 目标形态是“总部统一核心、区域有序翻译、终端真实证明”的联邦式组织IP；③ 第一阶段必须由总部先完成权威角色、内容机制和知识底座；④ 知识库首先是事实、权限和继承规则，而不是素材仓库；⑤ 第二阶段应在同一知识模型上增加区域叠加层和门店事实层，不能另起炉灶。 |
| --- | --- |

## 建议本阶段批准的事项

批准“组织型IP、多点突破”作为长期方向，而非以单一创始人或单一主播承载全部品牌信用。

批准“总部先行—区域试点—规模复制”的阶段路径，并设置明确的阶段闸门。

批准第一阶段同步建设企业内容知识库，使其成为所有角色、账号和区域扩展的单一事实源。

批准“全国核心知识不可分叉、区域知识以叠加方式继承、门店内容以真实事实贡献”的知识治理原则。

批准在第一阶段同步明确账号、肖像、内容版权、客户数据和离职处置的资产边界。

## 暂不宜过早锁定的事项

全国所有门店统一开设账号的数量目标。

要求所有员工成为个人IP或执行统一口播。

在知识模型和流程未确定前，先采购重型内容中台或AI平台。

在总部角色尚未跑通前，直接把同一套脚本向全国下发。

仅以播放量或短期GMV决定IP角色和内容方向。

# 目录

一、战略判断：为什么应建设组织型IP

二、优秀IP案例可迁移的底层机制

三、目标架构：三级渠道的联邦式IP体系

四、分阶段实施路线与阶段闸门

五、第一阶段：总部IP内容矩阵先行

六、第一阶段知识库：总体设计原则

七、知识库的领域架构与内容对象

八、继承式数据模型：为第二阶段预留接口

九、内容生产、审核与反馈闭环

十、组织、职责与治理机制

十一、第二阶段区域与终端试点的接入方式

十二、风险控制与资产边界

十三、指标体系与进入第二阶段的条件

十四、建议的16周第一阶段实施计划

十五、管理层结论与下一轮关键决策

附录A：最小可行知识库清单

附录B：标准知识卡与内容任务书模板

附录C：省级试点市场选择评分表

附录D：核心术语表

# 一、战略判断：为什么应建设组织型IP

## 1.1 组织型IP的定义

组织型IP不是“组织里有很多账号”，而是组织通过长期一致的经营事实、人物角色、专业判断和用户关系，形成可被公众识别、信任和复述的整体人格。它的载体可以是创始人、设计师、商品负责人、店长、导购、门店团队、服务动作、产品系列或城市生活场景，但所有载体应共享同一品牌核心。

|  | 定义公式 组织型IP = 统一的品牌核心 × 多角色真实权威 × 多地域在地表达 × 可验证经营事实 × 组织化治理。 |
| --- | --- |

## 1.2 三级渠道体系为何天然适合组织型IP

| 结构条件 | 已有资产 | 战略价值 |
| --- | --- | --- |
| 规模触点 | 总部、省代和全国终端拥有大量真实人物、门店、商品与顾客场景，内容供给不依赖单一摄影棚。 | 形成全国多点内容触达与低边际成本分发。 |
| 本地信任 | 加盟终端与消费者存在持续、线下、可验证的关系。 | 门店内容可以把抽象品牌价值转化为本地可信事实。 |
| 专业密度 | 服装业务包含设计、面料、版型、搭配、陈列、零售服务等多种专业权威。 | 可形成角色权威矩阵，而非只有老板说话。 |
| 生活场景 | 服装与身体、年龄、职业、身份、社交和地域气候高度相关。 | 内容母题天然丰富，且能进入长期生活叙事。 |
| 组织学习 | 不同地区的问题、试穿反馈、退换原因与热销规律具有知识价值。 | 终端不只消费总部内容，也可反向贡献市场知识。 |

## 1.3 同一结构也是最大风险来源

全国多点突破意味着品牌可以同时拥有成百上千个真实表达节点；也意味着任何一个节点都可能造成事实错误、承诺失控、价格冲突、审美稀释、账号归属争议或个人IP反向绑架组织。因此，组织型IP的核心竞争力不是“让更多人发内容”，而是“让更多真实的人在清晰边界内持续创造价值”。

| 风险 | 典型表现 |
| --- | --- |
| 认知分叉 | 不同区域对品牌定位、目标客群和商品价值各说各话。 |
| 事实分叉 | 商品材质、工艺、功能和适用人群出现互相矛盾的说法。 |
| 人格失控 | 某个个人IP的观点、商业合作或离职行为反噬品牌。 |
| 资产失控 | 账号、粉丝、客户线索、照片视频和内容版权权属不清。 |
| 激励错配 | 总部追求品牌资产，门店只追求即时成交，导致内容退化为促销。 |
| 能力不均 | 少数门店表现突出，大量门店机械模仿，形成低质量内容洪水。 |

|  | 战略含义 “全国多点突破”必须建立在“全国一套事实核心、一套角色规则、一套资产规则和一套反馈机制”之上。没有知识与治理底座，多点突破会放大噪音；有了底座，它才会转化为组织壁垒。 |
| --- | --- |

# 二、优秀IP案例可迁移的底层机制

前述代表性案例的价值，不在于复制其口头禅、镜头风格或主播形态，而在于提炼可迁移的机制。服装品牌应学习“信任如何形成、内容如何持续、组织如何承接”，而不是学习表面人设。

| 案例机制 | 底层亮点 | 服装品牌的迁移方式 |
| --- | --- | --- |
| 雷军型 | 创始人以真实决策者身份解释产品、选择与取舍。 | 让品牌主理人讲“为什么这样做”，但其表达必须有企业事实和产品决策支撑。 |
| 于东来/海底捞型 | IP建立在可被现场验证的组织行为和服务制度上。 | 把门店服务、员工培养、退换处理、陈列准备等经营行为本身变成内容。 |
| 李子柒型 | 长期稳定的审美世界与内容秩序。 | 形成品牌专属的色彩、人物状态、生活气质、镜头语言和节奏，而非逐热点漂移。 |
| 董宇辉型 | 内容先提供认知与陪伴价值，商品自然进入。 | 围绕真实生活、身份处境和穿衣判断组织内容，减少硬性卖点堆砌。 |
| 李佳琦型 | 以专业筛选和消费者代理人身份缩短决策。 | 导购/商品专家帮助用户判断版型、面料、场景和取舍，而不只是喊“显瘦、百搭”。 |
| 雪王/LABUBU型 | 稳定符号、角色性格和可资产化的系列表达。 | 为商品系列、品牌栏目、服务动作建立可识别的命名、符号和重复仪式。 |
| 俞敏洪型 | 长期职业身份、人生经历和组织历史共同构成长信任。 | 创始人或高管应围绕真实职业权威与长期母题表达，不以追求即时成交为唯一目的。 |

## 2.1 六个不可缺失的IP要素

| 要素 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 权威来源 | 为什么受众相信这个角色：职业、经历、经营事实、专业成果或长期关系。 |
| 稳定角色 | 他是谁、服务谁、在哪些问题上有资格判断、哪些问题不应越界。 |
| 价值立场 | 品牌如何看待人、衣服、身体、年龄、审美、消费与服务。 |
| 重复场景 | 发布会、设计室、商品会、仓库、门店、试衣间、陈列、顾客服务等。 |
| 长期母题 | 可以连续讲数年的问题，而不是依赖单次热点。 |
| 商业承接 | 内容如何进入商品理解、到店、私域、复购、招商、招聘和组织信任。 |

|  | 关键提醒 人设不是凭空设计出来的标签，而是对真实权威、真实经历和真实服务对象的结构化提炼。标签可以被模仿，权威来源和经营事实难以复制。 |
| --- | --- |

# 三、目标架构：三级渠道的联邦式IP体系

建议采用“一个品牌母IP、三层渠道组织、五类角色资产”的联邦式架构。联邦式的含义是：核心认知、事实与风险边界由总部统一；区域和终端在授权范围内拥有真实表达权；所有新知识以继承和叠加方式进入同一体系。

## 3.1 一核：品牌母IP

品牌母IP不是一个账号，也不等于创始人。它是整个组织共同遵循的“看人方式”和“做事方式”，回答品牌相信怎样的生活、理解怎样的人、以何种审美和服务原则解决问题。它应成为商品开发、视觉、内容、门店服务和角色表达的共同上位规则。

## 3.2 三层：总部、区域、终端

| 层级 | 核心动作 | 主要职责 | IP价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌总部 | 定义 | 品牌核心、商品事实、审美边界、权威角色、全国母题、合规与资产规则。 | 统一方向和单一事实源。 |
| 省级代理商 | 翻译 | 把全国核心转化为区域气候、城市结构、消费节奏、商圈与加盟经营语言。 | 建立区域经营信任与内容组织能力。 |
| 加盟终端 | 证明 | 用真实人物、真实商品、真实服务和真实顾客问题证明品牌价值。 | 完成本地关系、到店与复购承接。 |

## 3.3 五类角色资产

| 角色类别 | 典型载体 | 主要内容权威 |
| --- | --- | --- |
| 品牌价值角色 | 创始人、董事长、品牌主理人 | 企业选择、价值观、长期承诺、关键取舍。 |
| 专业权威角色 | 设计、商品、面料、版型、陈列、零售培训负责人 | 解释产品与方法，建立专业可信度。 |
| 区域经营角色 | 省代负责人、区域零售负责人、区域培训师 | 解释当地消费者、经营节奏和加盟方法。 |
| 终端关系角色 | 店长、导购、搭配师、门店团队 | 服务真实顾客，承接本地信任与交易。 |
| 商品/栏目符号 | 代表性单品、系列、品牌栏目、服务仪式 | 形成可重复记忆与非真人资产。 |

|  | 目标状态 全国不同门店说话都像真实的人，但消费者仍然能够识别：他们共享同一品牌立场、同一商品事实和同一服务原则。 |
| --- | --- |

# 四、分阶段实施路线与阶段闸门

组织型IP不能以“大爆发”方式全国铺开。正确路径是先在总部建立可信的核心、可用的知识、可重复的流程和可治理的角色，再让少量成熟区域以叠加方式接入，最后复制组织能力。

| 阶段 | 参考周期 | 核心任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：共识与边界 | 2—4周 | 确认品牌母IP、目标人群、组织型IP原则、账号与资产规则、项目负责人。 | 战略基线、品牌IP章程、角色候选池、治理决议。 |
| 阶段1：总部先行 | 建议16周 | 总部IP内容矩阵、知识库最小可行版本、内容流程、指标与数据闭环。 | 总部可持续输出；知识对象可检索、可复用、可追溯。 |
| 阶段2：区域试点 | 3—6个月 | 选择1—2个成熟省区及少量优质终端，验证区域叠加与门店事实贡献。 | 区域模板、门店角色样本、激励与审核模型。 |
| 阶段3：分批复制 | 6—18个月 | 按区域成熟度分层复制，建设省代内容运营能力与培训认证。 | 可复制的组织方法，而非统一成片。 |
| 阶段4：网络化运营 | 长期 | 总部、区域、门店共同贡献知识，形成内容与经营学习网络。 | 组织型IP成为渠道能力与品牌壁垒。 |

## 4.1 为什么第一阶段必须总部先行

总部掌握品牌历史、商品开发、视觉、价格、政策和全国经营数据，是最适合建立单一事实源的组织。

总部角色若尚未形成可信表达，直接要求终端“做IP”，终端只能依靠模板、促销和模仿。

总部先行可以先暴露品牌定位不清、产品知识分散、素材权属不明和跨部门协作缓慢等基础问题。

知识库、审核规则、角色授权和数据字段必须先稳定，区域试点才有可能在同一模型上继承，而非另起一套。

## 4.2 阶段推进的基本原则

| 原则 | 含义 |
| --- | --- |
| 先“跑通”再“铺开” | 总部至少形成连续稳定的内容机制，再进入区域。 |
| 先“角色矩阵”再“账号矩阵” | 先确认谁有权威、讲什么，再决定开多少账号。 |
| 先“知识模型”再“工具采购” | 技术平台服务于字段、权限和流程，不能替代战略设计。 |
| 先“真实样本”再“标准化” | 标准应从优秀真实实践提炼，而不是由总部凭空编制。 |
| 复制方法，不复制表演 | 区域复制的是选择角色、采集事实、生成内容、审核与复盘的方法。 |

# 五、第一阶段：总部IP内容矩阵先行

第一阶段的“总部内容矩阵”不建议等同于一次性开设大量账号。总部首先要建立清晰的角色权威与内容主线，再根据生产能力和受众差异决定账号承载方式。矩阵的最小有效形态可以是一个品牌母账号、一个价值角色、一个或两个专业角色，以及若干稳定栏目。

## 5.1 建议的总部角色结构

| 载体 | 角色定位 | 主要内容 | 第一阶段边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌母账号 | 品牌机构人格 | 品牌世界观、季节主题、代表性商品、全国组织与消费者故事。 | 必须长期稳定；不承担所有促销。 |
| 创始人/品牌主理人 | 价值与决策权威 | 企业为什么这样选择、对行业和用户的判断、关键取舍、长期承诺。 | 不宜高频硬带货；避免越过专业事实。 |
| 设计/商品专家 | 产品专业权威 | 设计逻辑、面料工艺、版型取舍、商品组合和适用边界。 | 必须基于产品事实和证据。 |
| 零售/服务专家 | 用户与门店权威 | 顾客问题、试穿判断、门店服务、陈列与零售方法。 | 为第二阶段店长、导购角色提供母模型。 |
| 组织纪录栏目 | 组织事实载体 | 设计、订货、培训、陈列、物流、开店与一线协同。 | 初期可作为栏目，不必立即单独开号。 |

## 5.2 四条总部长期内容主线

| 长期主线 | 内容范围 |
| --- | --- |
| 品牌为何存在 | 价值观、创始选择、行业判断、审美边界、长期坚持与放弃。 |
| 衣服如何服务真实生活 | 不同身体、年龄、职业、关系与生活场景中的穿衣问题。 |
| 商品为什么这样设计 | 面料、版型、工艺、色彩、搭配、成本与取舍的专业解释。 |
| 一群人如何把品牌做好 | 设计、商品、培训、陈列、门店、供应与服务的真实协作。 |

## 5.3 第一阶段内容组合的建议起点

下列比例是启动假设，目的在于防止内容过度促销化。正式比例应依据品牌定位、平台、季节与经营目标动态调整。

| 内容类型 | 建议占比 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 品牌与价值叙事 | 20%—30% | 建立长期认知，不以当期成交为唯一目标。 |
| 商品专业解释 | 25%—35% | 构成服装品牌最核心的可验证内容资产。 |
| 真实组织与幕后 | 15%—25% | 让企业人格由经营事实而非广告语言支撑。 |
| 消费者生活与穿搭判断 | 15%—25% | 建立与真实处境的关联。 |
| 活动与交易转化 | 5%—15% | 明确承接，但不得吞噬全部内容。 |

## 5.4 第一阶段不是追求“爆款数量”，而是验证五项能力

1.	品牌能否用一致、具体且非空泛的语言解释自己。

2.	总部角色是否拥有真实权威、稳定母题和持续表达能力。

3.	商品知识能否被结构化，并被不同角色、平台和内容形式复用。

4.	跨部门能否按明确责任及时供给、审核和更新知识。

5.	内容数据能否回流并改进知识、选题和经营判断。

# 六、第一阶段知识库：总体设计原则

第一阶段知识库的目标不是把现有PPT、培训手册、商品表和视频集中到一个网盘，而是建立一套“可以被内容生产、审核、AI辅助、区域继承和终端反馈共同调用”的知识模型。其本质是企业内容操作系统中的单一事实源、权限系统和记忆系统。

|  | 知识库的正确定义 知识库 = 可信事实 + 专业判断 + 角色权限 + 适用范围 + 表达边界 + 版本有效期 + 对象关系 + 反馈数据。素材文件只是知识对象的证据或表现形式之一。 |
| --- | --- |

## 6.1 八项设计原则

| 原则 | 落实要求 |
| --- | --- |
| 单一事实源 | 品牌历史、商品参数、工艺、功能、政策等不可在多个版本中并存。 |
| 事实/判断/表达分离 | 把可验证事实、专业意见和创意演绎分开管理，降低“为了好看而改事实”的风险。 |
| 继承而非复制 | 总部核心对象不被区域复制修改；区域只增加叠加字段，终端只贡献事实证据。 |
| 角色有权威边界 | 每个角色明确可讲、需引用、需审批和禁止表达的范围。 |
| 对象化与组件化 | 知识以可复用的小单元管理，可组合为脚本、直播、图文、培训或门店话术。 |
| 版本与有效期 | 季节、SKU、价格、政策、活动、人员身份均必须有生效和失效机制。 |
| 证据可追溯 | 重要陈述必须能追溯到责任部门、源文件、样品测试、合同或公开材料。 |
| 反馈可回写 | 评论、搜索、试穿、退换、投诉和销售反馈应转化为新的问题、案例或风险规则。 |

## 6.2 三条必须严格分离的边界

| 边界 | 治理要求 |
| --- | --- |
| 事实 vs. 表达 | 事实不可被创作；表达可以被场景化、故事化和角色化。 |
| 组织资产 vs. 个人资产 | 账号、内容、肖像、客户线索、商业合作和离职处置必须合同化。 |
| 全国核心 vs. 地方叠加 | 全国品牌与商品真相不可被地方改写；地方可以补充气候、城市、商圈、库存和真实案例。 |

## 6.3 先建模型，再选系统

第一阶段不应以“采购哪个知识库或AI平台”为起点。应先完成分类体系、字段、对象关系、责任人、权限、更新节奏和审核流程，再决定用现有协作工具、轻量数据库、数字资产管理系统或专用平台承载。否则企业只会得到一个更昂贵的文件夹。

# 七、知识库的领域架构与内容对象

建议第一阶段建立“一个上位章程、九个核心知识域、两个预留扩展域”。每个知识域均指定业务责任人，并以标准知识卡管理，而不是仅保存原始文件。

| 知识域 | 主要内容对象 | 建议责任人 | 对第二阶段的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0 品牌IP章程 | 品牌母IP、目标人群、价值立场、审美边界、角色原则、内容红线。 | 董事长/总经理、品牌负责人 | 区域与门店必须继承。 |
| K1 品牌事实库 | 历史、里程碑、组织、资质、门店网络、公益、公开数据、可对外表述。 | 品牌/公关/法务 | 为所有角色提供可验证企业事实。 |
| K2 商品真相库 | SKU、系列、面料、工艺、版型、颜色、功能、适用与不适用、洗护、证据。 | 商品/设计/质检 | 第二阶段关联区域库存与门店试穿。 |
| K3 用户与场景库 | 人群、身体特征、年龄阶段、职业、生活场景、问题、顾虑、决策因素。 | 消费者研究/零售/CRM | 区域可增加城市与气候差异。 |
| K4 专业方法库 | 穿搭、版型判断、面料知识、陈列、试穿服务、零售沟通方法。 | 设计/商品/培训 | 为总部专家、店长和导购提供权威依据。 |
| K5 角色IP库 | 人物履历、权威来源、服务对象、内容母题、语气、禁区、授权和账号归属。 | 品牌/人力/法务 | 区域和门店角色按同一模板新增。 |
| K6 内容母题与叙事库 | 长期母题、观点、故事结构、栏目、内容模块、CTA与内容任务书。 | 内容策略/品牌 | 区域与终端按授权组合，不直接复制成片。 |
| K7 渠道与平台规则库 | 平台受众、格式、时长、封面、直播、私域、线下物料、发布与互动规则。 | 内容运营/电商/零售 | 区域可增加本地平台和商圈规则。 |
| K8 合规与风险库 | 广告法、功能宣称、价格、肖像、隐私、未成年人、竞品、危机话术。 | 法务/合规/公关 | 强制继承，按风险等级审批。 |
| K9 资产与案例库 | 照片、视频、设计稿、样品、证书、优秀内容、失败案例、用户问题与数据。 | 内容运营/DAM管理员 | 门店可按授权贡献事实资产。 |
| R1 区域叠加域（预留） | 气候、城市、节庆、商圈、消费节奏、区域库存、地方语言、区域经营案例。 | 省代负责人（第二阶段） | 只叠加，不覆盖总部核心。 |
| R2 门店事实域（预留） | 门店、人员、服务动作、顾客问题、试穿记录、活动、陈列与本地内容证据。 | 店长/区域审核人（第二阶段） | 经授权、脱敏与审核后进入。 |

## 7.1 知识对象的三种性质

| 性质 | 管理规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| F：事实型 | 可验证、必须准确，不允许角色随意改写。 | 面料成分、工艺、价格政策、门店数量、人物履历。 |
| J：判断型 | 基于专业经验，可存在条件和边界，需标注责任专家。 | 某版型更适合何种身体、某场合的搭配建议。 |
| E：表达型 | 为传播而创作，可按角色和平台变化，但不得改变事实。 | 标题、比喻、故事结构、镜头、开场、轻喜剧情境。 |

|  | 核心规则 任何一条发布内容，都应能被拆回“引用了哪些事实、采用了谁的判断、使用了何种表达”。只有表达层可以自由变化。 |
| --- | --- |

## 7.2 第一阶段建议优先结构化的知识

本季/核心系列的商品真相与适用边界；

品牌最常被问到的50—100个问题；

目标用户最常见的身体、年龄、职业与生活场景；

总部3—5个重点角色的完整角色卡；

可持续一年以上的30—50个内容母题；

所有高风险商品宣称、价格、肖像、隐私与账号资产规则；

一套可用于短视频、图文、直播、培训和门店话术的内容任务书模板。

# 八、继承式数据模型：为第二阶段预留接口

第一阶段知识库最关键的设计，不是“现在装多少资料”，而是从第一天就区分全国核心、区域叠加、门店事实和反馈数据。这样进入第二阶段时，省代和门店只需在既有对象上增加新层，不需要复制总部资料、重新定义字段或建立另一套知识库。

## 8.1 四层继承模型

|  | L1 全国核心层｜Global Core 品牌立场、商品真相、强制话术、禁用话术、全国角色与栏目。由总部唯一维护，区域不得覆盖。 |
| --- | --- |

|  | L2 区域叠加层｜Regional Overlay 气候、城市、节庆、方言语感、消费节奏、区域库存、商圈与区域经营案例。仅在L1之上补充。 |
| --- | --- |

|  | L3 门店事实层｜Store Evidence 门店人员、真实服务、试穿、顾客问题、陈列、活动和本地案例。必须可验证、经授权、可脱敏。 |
| --- | --- |

|  | L4 数据反馈层｜Learning Loop 内容表现、搜索、评论、咨询、到店、退换、投诉、销售和运营反馈，反向更新问题库与知识。 |
| --- | --- |

## 8.2 “不分叉”的技术与治理规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 对象唯一ID | 同一品牌事实、商品、角色、场景和母题在全国只有一个主ID。 |
| 范围字段 | 每条知识必须标注“全国/区域/门店/内部/公开”的适用范围。 |
| 继承方式 | 区域和门店通过关联主ID增加叠加字段，不复制并改写核心记录。 |
| 强制与可变字段 | 明确哪些句子必须保持一致，哪些内容可以本地化，哪些需二次审批。 |
| 版本与生效期 | 换季、下架、价格、政策、人员变动自动触发失效或复核。 |
| 责任与证据 | 每条重要知识有业务责任人、证据位置、最后复核日和风险等级。 |
| 反馈回写 | 区域和门店提交的新问题先进入候选区，经审核后升级为全国、区域或门店知识。 |

## 8.3 每个知识对象的标准元数据

| 字段组 | 核心字段 |
| --- | --- |
| 身份字段 | 对象ID、对象类型、标题、摘要、关键词、关联对象。 |
| 真实性字段 | 事实/判断/表达性质、来源、证据、责任专家、可信等级。 |
| 范围字段 | 全国/区域/门店、公开/内部、适用人群、适用渠道。 |
| 继承字段 | 强制保留、允许改写、允许叠加、禁止使用的内容。 |
| 生命周期字段 | 版本、生效日、失效日、状态、复核周期、最后更新人。 |
| 风险字段 | 风险等级、法务要求、隐私标记、肖像授权、敏感词。 |
| 运营字段 | 可用角色、可用平台、内容目标、关联CTA、资产链接。 |
| 学习字段 | 使用次数、表现数据、问题反馈、争议记录、改进建议。 |

## 8.4 一个知识对象如何跨三级渠道复用：示例

以下以“核心单品X的版型取舍”为示意，不包含具体商品事实。

| 层级 | 新增内容 | 责任边界 |
| --- | --- | --- |
| 总部核心事实 | 版型结构、设计目的、适用与不适用、样衣与测试证据。 | 商品/设计负责人维护。 |
| 总部品牌表达 | 为什么品牌选择这种轮廓，以及它服务何种生活状态。 | 品牌母账号/主理人。 |
| 总部专家表达 | 肩、腰、长度等结构如何影响穿着感受，提供条件化建议。 | 设计/商品专家。 |
| 区域叠加 | 当地温度、通勤方式、季节时长与搭配需求。 | 省代仅补充本地条件。 |
| 门店事实 | 真实顾客最常问的问题、试穿观察、搭配组合与服务过程。 | 门店记录并授权。 |
| 数据反馈 | 评论中出现的新问题、退换原因、不同城市的差异。 | 回写问题库和商品知识。 |

|  | 向后兼容的本质 第二阶段不是把总部内容“下发”到区域，而是让区域在总部知识对象上增加合法、真实、可回收的本地知识。 |
| --- | --- |

# 九、内容生产、审核与反馈闭环

知识库只有进入稳定工作流，才会成为生产力。建议建立“事实入库—内容任务—角色适配—渠道适配—审核发布—数据回流”的闭环，并让每条发布内容与知识对象建立关联。

## 9.1 标准内容链路

| 步骤 | 关键动作 |
| --- | --- |
| 1. 业务命题 | 从品牌、商品、用户、门店或经营目标提出要解决的问题。 |
| 2. 知识检索 | 调取事实、专业判断、用户场景、角色卡、合规和既有案例。 |
| 3. 内容任务书 | 明确目标、受众、核心观点、证据、角色、渠道、CTA和限制。 |
| 4. 角色化创作 | 按人物的权威、语气、经验与禁区组织表达。 |
| 5. 渠道化制作 | 适配短视频、图文、直播、私域、线下物料或培训。 |
| 6. 分级审核 | 事实、品牌、合规和商业信息按风险等级进入不同审核路径。 |
| 7. 发布互动 | 按账号职责发布，并对评论、咨询和争议进行结构化记录。 |
| 8. 数据回流 | 把新问题、优秀表达、失败原因和经营结果回写知识库。 |

## 9.2 内容任务书应成为最小生产单元

不建议总部直接向各角色下发完整统一脚本。更可复制的方式是下发“内容任务书”：其中固定事实、目标与边界，保留角色自己的语言、场景和经历。第一阶段总部内部也应按这一方式工作，以验证未来区域和门店能否使用。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 商业/认知目标 | 品牌认知、商品理解、信任、咨询、到店、复购、招商或招聘。 |
| 目标受众与场景 | 具体人群、问题、生活节点和观看情境。 |
| 必须引用的知识 | 事实ID、判断ID、证据和强制表述。 |
| 主讲角色 | 角色ID、权威来源、语言风格和不可越界领域。 |
| 表达策略 | 故事、问答、对比、观察、幕后、演示或纪实。 |
| 渠道规格 | 时长、画幅、标题、封面、互动和CTA。 |
| 本地化权限 | 不可改、可改、可增加和必须审批的部分。 |
| 风险检查 | 商品、价格、肖像、隐私、竞品、承诺和舆情。 |
| 回流要求 | 需记录的问题、线索、到店、评论和复盘标签。 |

## 9.3 AI的合理位置

AI可以显著提高检索、改写、角色适配、多平台转换、选题组合、标签和初审效率，但只能在受控知识库和明确权限之上使用。AI不能自行创造商品事实、人物经历、顾客案例或品牌承诺，也不能代替业务责任人审批。

| 类别 | 边界 |
| --- | --- |
| 适合AI辅助 | 知识检索、内容任务书初稿、同一知识的角色化/平台化改写、标题候选、字幕、摘要、标签、合规预警、数据归类。 |
| 必须人工负责 | 品牌立场、商品事实确认、专业判断、人物真实性、顾客授权、价格政策、危机回应、最终发布。 |
| 禁止自动化 | 虚构顾客故事、伪造使用效果、补写不存在的资质或参数、自动使用未授权人像和客户数据。 |

# 十、组织、职责与治理机制

知识库建设失败的主要原因通常不是技术，而是没有业务责任人。每个知识域必须由真正掌握事实的部门负责，内容团队负责结构化和转化，不能替业务部门“猜”品牌历史或商品真相。

## 10.1 建议的第一阶段项目组织

| 角色 | 建议成员 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 项目指导委员会 | 董事长/总经理、品牌、商品、零售、法务、人力 | 确认战略、资源、角色、资产边界与阶段闸门。 |
| 项目负责人 | 建议由品牌/市场一号位或跨部门授权负责人担任 | 对目标、进度、协同、预算和最终结果负责。 |
| 知识架构负责人 | 内容策略/知识管理/数字化复合角色 | 定义知识域、字段、关系、版本、权限和接入规则。 |
| 品牌事实责任人 | 品牌、公关、董事办 | 品牌历史、公开数据、里程碑和价值表述。 |
| 商品知识责任人 | 设计、商品、研发、质检 | SKU、面料、工艺、版型、功能、证据与失效。 |
| 用户/零售责任人 | 零售运营、培训、CRM | 用户问题、门店场景、服务方法与反馈。 |
| 角色与内容负责人 | 品牌内容团队 | 角色卡、母题、任务书、制作、发布与复盘。 |
| 合规与资产负责人 | 法务、HR、信息安全 | 广告、肖像、隐私、账号、版权、离职与危机规则。 |
| 数据运营 | 内容运营/数据团队 | 指标口径、内容关联、反馈归类与阶段评估。 |

## 10.2 RACI式责任原则

每一类知识应明确：谁对准确性最终负责（Accountable）、谁实际维护（Responsible）、谁必须会签（Consulted）、谁需要知悉（Informed）。内容团队通常是结构化和应用的责任者，但不应成为商品事实或法律结论的最终责任者。

## 10.3 知识生命周期

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 候选 | 由业务、内容或一线提出，尚未可发布。 |
| 验证中 | 补充来源、证据、责任人、适用范围和风险。 |
| 已批准 | 可按权限被内容生产调用。 |
| 限用 | 仅限特定角色、渠道、地区或期限。 |
| 待复核 | 因季节、人员、产品、政策或争议触发复核。 |
| 已失效 | 不得继续调用，但保留审计与历史记录。 |

## 10.4 审核分级

| 等级 | 内容特征 | 建议流程 |
| --- | --- | --- |
| 绿色 | 已批准事实、低风险常规表达 | 内容编辑自检或抽检。 |
| 黄色 | 新观点、人物经历、普通用户案例、区域化表达 | 业务责任人或品牌负责人审核。 |
| 橙色 | 功能效果、价格、竞品、敏感人群、重要高管观点 | 业务+品牌+法务会签。 |
| 红色 | 危机、争议、重大承诺、未经证实事件、隐私风险 | 禁止常规发布，进入专项决策。 |

# 十一、第二阶段区域与终端试点的接入方式

第二阶段选择1—2个成熟省级市场及少量优质终端的目标，不是简单增加发布量，而是验证总部知识能否被区域正确翻译、门店能否贡献高质量事实、激励与审核能否落地，以及内容是否能产生本地关系与经营价值。

## 11.1 区域试点接入的四个步骤

| 步骤 | 要求 |
| --- | --- |
| 继承总部核心 | 省代和门店首先学习并调用K0—K9知识域，不复制修改总部记录。 |
| 建立区域叠加 | 补充气候、城市、商圈、节庆、消费节奏、区域库存与典型问题。 |
| 建立门店事实 | 采集真实人物、服务、试穿、陈列、活动和顾客问题，处理授权与脱敏。 |
| 形成反馈回路 | 把新问题、转化、退换、争议和优秀内容回写总部，由总部判断是否全国升级。 |

## 11.2 试点不是“所有门店一起上”

建议每个试点省区先选择少量具备真实优势的门店和人物，形成不同类型样本，例如：成熟店长、专业搭配导购、服务型团队、年轻成长型员工、区域经营者。样本之间应有差异，避免全部复制同一人设。

## 11.3 省级代理商的新增能力

区域内容负责人或小组，负责翻译总部母题而非机械转发。

区域人物发现与培养机制，识别真实权威和可持续表达者。

门店事实采集、授权、脱敏、审核与上传能力。

区域内容复盘与优秀案例提炼能力。

把内容线索与门店到店、私域、活动、加盟和招聘连接的运营能力。

## 11.4 第一阶段必须提前预留的第二阶段字段

| 对象 | 预留字段 |
| --- | --- |
| 区域 | 省区、城市、城市级别、气候带、节庆、商圈、语言风格。 |
| 门店 | 门店ID、渠道类型、位置、面积、客群、团队、库存与活动。 |
| 人物 | 所属组织、岗位、授权范围、账号归属、离职处置、可讲领域。 |
| 事实 | 发生时间、地点、参与人、证据、授权、隐私、可公开范围。 |
| 经营 | 咨询、预约、到店、成交、复购、退换、投诉、线索归属。 |
| 内容 | 总部母题ID、引用知识ID、本地叠加ID、发布账号与版本。 |

# 十二、风险控制与资产边界

组织型IP的长期价值取决于能否把个人活力与组织控制同时保留。控制过强会产生千人一面；控制过弱会产生品牌分叉。治理的目标不是消灭个性，而是明确哪些是共同底线、哪些可以自由发挥、哪些属于个人和组织的共同资产。

## 12.1 重点风险与控制机制

| 风险 | 主要控制机制 |
| --- | --- |
| 品牌认知不一致 | IP章程、强制核心表达、角色培训、内容抽检。 |
| 商品事实错误 | 商品真相库、责任专家、证据、版本失效、红黄橙绿审核。 |
| 个人IP绑架组织 | 角色组合、账号权属、内容版权、客户数据归属、离职条款、备份机制。 |
| 门店虚构故事 | 事实与演绎标识、证据留存、顾客授权、禁止伪造案例。 |
| 价格与促销冲突 | 价格政策知识对象、区域/门店适用范围、活动有效期。 |
| 肖像与隐私 | 授权模板、最小化采集、脱敏、未成年人和敏感信息限制。 |
| 低质量内容泛滥 | 角色准入、试点制、认证、模板不是成片、停更与退出机制。 |
| 数据口径失真 | 统一指标、内容ID与知识ID关联、禁止用单一播放量评估。 |
| 知识库陈旧 | 责任人、复核周期、自动到期、业务变更触发机制。 |

## 12.2 账号与个人IP资产的最低合同条款

账号注册主体、管理员、密码与双重验证控制；

账号名称、头像、品牌标识、粉丝和历史内容的权属；

个人姓名、肖像、声音、履历和工作场景的授权范围与期限；

内容脚本、成片、直播切片、照片和衍生素材的版权；

顾客信息、私域好友、咨询线索和交易数据的组织归属；

个人商业合作、竞品合作和对外发言边界；

调岗、离职、加盟关系终止后的账号、内容、客户与名称处置；

违规、危机、删改、封禁和应急接管机制。

|  | 原则 个人可以拥有独特人格与长期声誉，但在企业资源、品牌标识、工作场景、客户数据和组织投入上形成的商业资产，必须事先明确权属和使用边界。 |
| --- | --- |

# 十三、指标体系与进入第二阶段的条件

第一阶段的评价重点应从“单条内容表现”转向“总部是否形成可复制的组织能力”。播放量和GMV仍然重要，但它们不能替代认知、信任、知识复用、生产效率与风险控制。

## 13.1 第一阶段指标树

| 维度 | 建议观察指标 |
| --- | --- |
| 品牌认知 | 品牌搜索、核心观点复述、评论关键词、主动提及、内容记忆点。 |
| 角色信任 | 用户点名、专业问题咨询、有效评论、连续观看、直播停留与私信质量。 |
| 商品理解 | 收藏、问答、试穿预约、核心知识触达、错误认知减少。 |
| 商业承接 | 咨询、到店、私域新增、活动报名、成交、复购与招商/招聘线索。 |
| 知识能力 | 结构化知识覆盖率、复用率、检索成功率、更新及时率、过期率。 |
| 生产能力 | 从命题到发布周期、一次通过率、角色稳定输出率、跨部门响应。 |
| 治理能力 | 事实错误、合规事件、授权完整率、账号安全、危机响应。 |
| 学习能力 | 新增问题入库、反馈闭环率、优秀案例升级、失败案例复盘。 |

## 13.2 建议的第二阶段进入闸门

以下为建议性条件，企业可根据规模调整阈值；原则是“核心认知、知识、角色、流程、治理”五项均达标，而不是仅凭某个账号出现爆款。

| 闸门 | 达标判断 |
| --- | --- |
| 战略与治理 | 品牌IP章程经管理层批准；账号、肖像、版权、数据和离职规则落地。 |
| 知识底座 | 核心品牌事实、本季重点商品、用户场景、角色卡、合规知识已结构化，并有明确责任人和有效期。 |
| 角色验证 | 至少1个价值角色、1—2个专业角色和品牌母账号形成连续稳定输出，角色认知基本清晰。 |
| 工作流验证 | 内容任务书、检索、创作、审核、发布、反馈流程可重复运行，重大事实错误为零。 |
| 数据验证 | 内容ID与知识ID可关联，能够区分认知、信任、线索和商业结果。 |
| 扩展准备 | 区域与门店字段、叠加规则、授权模板、培训材料和试点评分标准准备完成。 |
| 组织意愿 | 拟试点省代有明确负责人、资源、合规意识和门店协同能力。 |

# 十四、建议的16周第一阶段实施计划

以下计划以“总部IP内容矩阵和最小可行知识库同时跑通”为目标。具体周期可按企业已有资料完整度、部门协同和拍摄能力调整。

| 周期 | 工作包 | 关键任务 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—2周 | 战略定标 | 管理层访谈；品牌IP章程；目标人群与核心命题；角色候选；治理与资产边界。 | 基线批准、项目组与RACI。 |
| 第3—4周 | 知识盘点与架构 | 盘点品牌、商品、培训、法务、素材与数据；设计知识域、字段、ID、版本和权限。 | 知识模型V1、缺口清单。 |
| 第5—7周 | 核心知识结构化 | 建立品牌事实、重点商品、用户场景、专业方法、角色卡和合规知识。 | 最小可行知识库V1。 |
| 第8—10周 | 总部角色与栏目试制 | 内容任务书；角色训练；小批量拍摄与发布；审核路径验证。 | 3—5类栏目、角色样片与流程。 |
| 第11—13周 | 连续运营与数据回流 | 稳定发布；问题归类；知识更新；AI辅助检索与改写试用；指标基线。 | 知识库V2、数据看板、复盘。 |
| 第14—15周 | 区域扩展准备 | 设计区域叠加、门店事实、授权、培训、试点选择和接入模板。 | 第二阶段工具包。 |
| 第16周 | 阶段评审 | 按闸门评估；确认1—2个省区及少量门店；明确第二阶段目标。 | Go / Conditional Go / No-Go决策。 |

## 14.1 第一阶段建议形成的十项交付物

1.	《品牌IP章程》；

2.	《总部角色IP地图与角色卡》；

3.	《企业内容知识分类与数据字典》；

4.	品牌事实库与重点商品真相库；

5.	用户—场景—问题库；

6.	内容母题、栏目与任务书库；

7.	渠道规格、合规与风险规则库；

8.	内容生产、审核、发布与反馈SOP；

9.	总部内容矩阵连续运营样本与数据基线；

10.	第二阶段区域叠加、门店事实、授权与试点工具包。

## 14.2 第一阶段最常见的三个错误

只做品牌定位和脚本，不把商品事实、责任人、版本和审核纳入知识库；

只建资料库，不让知识进入真实内容生产和数据回流；

为了尽快“看见矩阵”，同时开太多账号，导致角色不清、产能分散和内容同质。

# 十五、管理层结论与下一轮关键决策

|  | 总判断 本企业最有潜力形成的，不是单一明星式IP，而是类似“海底捞式”的组织人格：全国多点、真实可验证、由服务和经营事实支撑。但服装行业比餐饮拥有更复杂的商品知识、审美差异和加盟结构，因此必须用更强的知识继承、角色授权和资产治理来控制规模风险。 |
| --- | --- |

## 15.1 本文件建议锁定的基线原则

战略形态：品牌母IP统领下的组织型IP，而非单一网红中心。

组织方式：总部定义、区域翻译、门店证明、数据回流。

推进方式：总部先行，1—2个成熟省区和少量优质终端试点，再分批复制。

知识方式：全国核心不可分叉，区域以叠加继承，门店以真实事实贡献。

内容方式：事实、专业判断和创意表达分离；任务书替代统一脚本。

角色方式：按真实权威和服务对象构建角色矩阵，不要求全员成为IP。

治理方式：账号、肖像、版权、客户数据、商业合作和离职处置前置。

评价方式：同时衡量认知、信任、商业承接、知识能力、组织效率与风险。

## 15.2 下一轮讨论应优先回答的八个问题

1.	品牌母IP最核心的一句话是什么：我们比别人更理解哪一类人，如何帮助他们？

2.	总部第一阶段最适合的1个价值角色和1—2个专业角色分别是谁？其真实权威来源是什么？

3.	本季哪些商品/系列最适合作为知识库和内容试点对象？

4.	现有品牌、商品、培训、CRM、法务和素材资料分别在哪里，谁对准确性负责？

5.	第一阶段采用哪些账号承载角色，哪些角色先以栏目方式存在而不独立开号？

6.	账号与个人IP资产规则是否已有合同基础，哪些条款需要补充？

7.	哪1—2个省区同时具备经营成熟度、协同意愿、人才样本和数据能力？

8.	管理层以哪些阶段闸门批准进入第二阶段，而不是以单条爆款作为信号？

|  | 一句话落点 第一阶段不是为总部多做一批内容，而是为企业建立一套能够被未来省代和门店继承的“品牌认知与内容生产基础设施”。 |
| --- | --- |

# 附录A：最小可行知识库清单

以下清单可作为第一阶段验收基础。数量仅为建议起点，应按品牌SKU复杂度、现有资料和内容频率调整。

| 知识资产 | 建议起步规模 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 品牌IP章程 | 1套 | 品牌母IP、目标人群、价值立场、审美边界、角色原则、内容红线。 |
| 品牌事实卡 | 50—100条 | 历史、组织、资质、里程碑、公开数据、可对外事实。 |
| 重点商品知识卡 | 20—50个核心SKU/系列 | 事实、证据、适用边界、搭配、风险、生命周期。 |
| 用户问题卡 | 50—100条 | 用户原话、场景、顾虑、对应知识、建议角色。 |
| 用户/场景对象 | 20—40个 | 身体、年龄、职业、城市、生活节点和穿着任务。 |
| 专业方法卡 | 30—60条 | 版型、面料、搭配、陈列、试穿和服务方法。 |
| 总部角色卡 | 3—5张 | 权威、母题、语气、禁区、账号、授权。 |
| 长期内容母题 | 30—50个 | 可连续运营一年以上，并关联业务目标和知识对象。 |
| 栏目/内容配方 | 10—20套 | 场景、结构、镜头、角色、渠道、CTA和审核。 |
| 合规规则卡 | 完整覆盖高风险项 | 广告、功能、价格、肖像、隐私、竞品、危机。 |
| 标准任务书 | 1套主模板+渠道变体 | 从知识到内容的统一生产接口。 |
| 优秀/失败案例 | 持续积累 | 关联知识、角色、平台、表现和复盘结论。 |

# 附录B：标准知识卡与内容任务书模板

## B.1 标准知识卡

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 对象ID / 类型 | 唯一ID；品牌事实、商品、用户、方法、角色、母题、规则、案例等。 |
| 标题 / 摘要 | 用业务语言说明该对象解决什么问题。 |
| 性质 | F事实 / J判断 / E表达。 |
| 核心内容 | 结构化正文，避免仅附文件。 |
| 来源与证据 | 责任部门、源文件、样品、测试、合同、公开资料或专家。 |
| 责任人 | 最终准确性负责人和日常维护人。 |
| 适用范围 | 全国/区域/门店；公开/内部；适用人群与渠道。 |
| 继承规则 | 必须保留、允许改写、允许叠加、禁止表达。 |
| 风险与审批 | 等级、法务要求、隐私、肖像、价格、敏感词。 |
| 生命周期 | 版本、生效、失效、状态、下次复核。 |
| 关联对象 | 商品、角色、场景、母题、渠道、资产、内容和数据。 |
| 反馈 | 使用、表现、问题、争议和修改记录。 |

## B.2 内容任务书

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 任务名称 | 本条内容要解决的具体问题。 |
| 业务目标 | 认知、理解、信任、咨询、到店、复购、招商或招聘。 |
| 目标受众/场景 | 谁在什么情境下观看，当前困惑是什么。 |
| 核心观点 | 观众看完应记住的一句话。 |
| 引用知识ID | 事实、判断、案例、合规和资产。 |
| 主讲角色ID | 角色的权威、语气和禁区。 |
| 表达结构 | 开场、冲突/问题、解释、证据、结论、CTA。 |
| 渠道规格 | 平台、时长、画幅、标题、封面、互动。 |
| 本地化权限 | 不可改、可改、可增、需审批。 |
| 审核路径 | 绿色/黄色/橙色/红色。 |
| 回流字段 | 评论问题、线索、到店、转化、争议和复盘。 |

# 附录C：省级试点市场选择评分表

建议采用100分制，并设置否决项。以下权重可结合企业实际调整。

| 维度 | 权重 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 经营基础 | 20 | 销售稳定、门店质量、库存与服务基础、数据完整。 |
| 省代意愿与负责人 | 15 | 负责人明确、愿意投入、理解长期品牌资产。 |
| 门店与人物样本 | 15 | 有不同类型的优质店长、导购和组织样本。 |
| 区域代表性 | 10 | 气候、城市、商圈或客群具有明确差异，能验证本地化。 |
| 内容与拍摄基础 | 10 | 基础设备、人员、协作时间与内容敏感度。 |
| 组织执行力 | 10 | 培训、审核、数据回传与门店协同可靠。 |
| 合规与资产意识 | 10 | 账号、肖像、顾客授权和数据保护意识。 |
| 数据连接能力 | 10 | 能追踪咨询、到店、私域、成交与复购。 |

## 建议否决项

无明确省级项目负责人；

账号或客户数据权属存在重大争议；

门店服务与商品基础明显不稳定；

依赖虚假案例、夸张承诺或高风险促销；

无法提供基本内容数据和经营反馈；

仅把试点理解为“总部给流量、门店卖货”。

# 附录D：核心术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 品牌母IP | 组织共同遵循的品牌人格、价值立场、审美与服务原则，不等同于某个人。 |
| 组织型IP | 由多角色、多场景和经营事实共同形成、可被公众稳定识别的组织人格。 |
| 角色权威 | 某人物基于真实职业、经历、成果或关系，在特定问题上的可信资格。 |
| 内容母题 | 可以长期反复展开、持续积累品牌认知的核心问题或叙事主题。 |
| 单一事实源 | 同一关键事实只存在一个权威版本，其他内容通过引用而非复制维护。 |
| 区域叠加 | 在总部核心之上增加本地条件，不覆盖全国品牌和商品真相。 |
| 门店事实 | 发生在具体门店、可验证、经授权、可用于内容和学习的真实经营信息。 |
| 知识对象 | 带有ID、责任、来源、范围、版本和关系的可管理知识单元。 |
| 内容任务书 | 连接业务目标、知识、角色、渠道、风险和反馈的标准生产接口。 |
| 阶段闸门 | 进入下一阶段前必须满足的战略、知识、角色、流程、数据与治理条件。 |

— 文件结束 —